## 功能开发费用预估-完整功能
阶段策划与用例：（单位是工时） |  |  | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/stage1/
领域分析：（单位是工时） |  |  | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/ddd/
数据库设计：（单位是工时） |  | 16
软件整体测试：（单位是工时） |  | 16
各模块（用例）及工作量分配如下：
模块 | 子模块 | API设计开发 | PC界面 | 部署 | 技术要求 | 依赖性 | 建议
基础数据管理 | 检验项目基础表管理 | 2 | 2 |  |  | 无
| 产品类型表管理 | 2 | 2
| 产品类型_检验项目表管理 | 2 | 2
用户管理 | 用户注册 | 2 | 2 |  |  | 无
| 用户审批 | 0 | 1
| 用户查询 | 2 | 2
| 用户停用 | 0 | 1
| 用户启用 | 0 | 1
| 修改密码 | 0 | 1
| 密码重置 | 0 | 1
| 企业基础表管理 | 8 | 8
| 企业基础表查询、导出 | 8 | 4
检验报告管理 | 新建检验报告 | 8 | 8 |  | 同一个 容器中 | 基础数据管理 用户管理
| 删除检验报告 | 2 | 2
| 修改检验报告 | 4 | 4
| 提交检验报告 | 1 | 1
| 完成检验报告 | 1 | 1
| 检验信息录入 | 58 | 30 |  |  |  | 核心模块 | 包括自动计算和误差判断及提醒、对接第三方系统数据接口
| 消息发送：误差超出允许范围提醒 | 2 | 0
| 检验报告查询 | 8 | 8
统计报表导出 | 单个检验项目所有企业的数据统计和图表 | 2 | 3 |  |  | 检验报告 管理
| 单个检验项目企业历次数据统计和图表 | 5 | 4
| 消息发送：生产企业产品质量发生偏离趋势提醒 | 2 | 0
| 全省水泥产品类别和规格型号统计图表 | 5 | 4
| 企业所在地统计图表 | 5 | 4
| 全省平均值统计 | 5 | 4
消息提醒 | 消息发送：送检水泥对比样品提醒 | 2 | 0 |  |  | 检验报告 管理
| 消息查询 | 2 | 2
| 消息标记为已读 | 1 | 0
分析报告共享 | 分析报告上传 | 5 | 3 |  |  | 用户管理
| 分析报告查询 | 2 | 2
| 分析报告删除 | 1 | 0
| 分析报告下载 | 3 | 1
| 工作量小计（单位是工时） | 150 | 108 | 10
| 费用合计（单位：元） | 72000
说明：
“同一个容器中” 指的是docker容器，因为这几个服务的关联性比较强，所以在一起，其他是独立的服务。参见： http://www.alauda.cn | [5 empty] | 可以看下这个 http://www.alauda.cn 了解微服务的 docker
费用计算依据：模块开发每工时150元，其他工作每工时300元。
工时预计是按比较理想的模式设计的，成本在合理区间偏高一点。

## 功能开发费用预估-对应合同删减
阶段策划与用例：（单位是工时） |  |  | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/stage1/
领域分析：（单位是工时） |  |  | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/ddd/
数据库设计：（单位是工时） |  | 10
软件整体测试：（单位是工时） |  | 10
各模块（用例）及工作量分配如下：
模块 | 子模块 | API设计开发/PC界面 |  | 部署 | 技术要求 | 依赖性 | 建议
基础数据管理 | 检验项目基础表管理 |  | 2 |  |  | 无 |  | 系统初始化好，不支持配置管理
| 产品类型表管理 |  | 2
| 产品类型_检验项目表管理 |  | 2
用户管理 | 用户注册 |  | 4 |  |  | 无
| 用户审批 |  | 1
| 用户查询 |  | 4
| 用户停用 |  | 1
| 用户启用 |  | 1
| 修改密码 |  | 1
| 密码重置 |  | 1
| 企业基础表管理 |  | 16
| 企业基础表查询、导出 |  | 6
检验报告管理 | 新建检验报告 |  | 8 |  | 同一个 容器中 | 基础数据管理 用户管理
| 删除检验报告 |  | 2
| 修改检验报告 |  | 4
| 提交检验报告 |  | 1
| 完成检验报告 |  | 1
| 检验信息录入 |  | 40 |  |  |  | 核心模块 | 不含自动计算和误差判断及提醒、不对接第三方系统数据接口
| 消息发送：误差超出允许范围提醒 |  | 0
| 检验报告查询 |  | 8
统计报表导出 | 单个检验项目所有企业的数据统计和图表 |  | 5 |  |  | 检验报告 管理 |  | 合同外只含统计
| 单个检验项目企业历次数据统计和图表 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
| 消息发送：生产企业产品质量发生偏离趋势提醒 |  | 2
| 全省水泥产品类别和规格型号统计图表 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
| 企业所在地统计图表 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
| 全省平均值统计 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
消息提醒 | 消息发送：送检水泥对比样品提醒 |  | 2 |  |  | 检验报告 管理
| 消息查询 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 消息标记为已读 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
分析报告共享 | 分析报告上传 |  | 0 |  |  | 用户管理 |  | 合同外
| 分析报告查询 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 分析报告删除 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 分析报告下载 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 工作量小计（单位是工时） | 0 | 130 | 8
| 费用合计（单位：元） | 37920
说明：
“同一个容器中” 指的是docker容器，因为这几个服务的关联性比较强，所以在一起，其他是独立的服务。参见： http://www.alauda.cn | [5 empty] | 可以看下这个 http://www.alauda.cn 了解微服务的 docker
费用计算依据：模块开发每工时150元，其他工作每工时300元。
工时预计是按比较理想的模式设计的，成本在合理区间偏高一点。

## 以导入EXCEL为检测数据的录入方式
阶段策划与用例：（单位是工时） |  |  | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/stage1/
领域分析：（单位是工时） |  |  | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/ddd/
数据库设计：（单位是工时） |  | 10
软件整体测试：（单位是工时） |  | 10
各模块（用例）及工作量分配如下：
模块 | 子模块 | API设计开发/PC界面 |  | 部署 | 技术要求 | 依赖性 | 建议
基础数据管理 | 检验项目基础表管理 |  | 0 |  |  | 无 |  | 系统初始化好，不支持配置管理
| 产品类型表管理 |  | 0
| 产品类型_检验项目表管理 |  | 0
用户管理 | 用户注册 |  | 4 |  |  | 无
| 用户审批 |  | 1
| 用户查询 |  | 4
| 用户停用 |  | 1
| 用户启用 |  | 1
| 修改密码 |  | 1
| 密码重置 |  | 1
| 企业基础表管理 |  | 16
| 企业基础表查询、导出 |  | 6 |  |  |  |  | 如果要引入选择字段，工作量需要增加。
检验报告管理 | 企业导入检验报告 |  | 32 |  | 同一个 容器中 | 基础数据管理 用户管理 |  | 每种产品类型都需要两种EXCEL导入检验报告格式（企业导入和检测机构导入），导入报表的格式需要预先给出。导入格式的工作量未包括在这里
| 检测机构导入检验报告 |  | 8
| 检测机构评定检验报告 |  | 4 |  |  |  |  | 评定检验项目是否合格
| 新建检验报告 |  | 0
| 删除检验报告 |  | 0
| 修改检验报告 |  | 0
| 提交检验报告 |  | 1
| 完成检验报告 |  | 1
| 检验信息录入 |  | 0 |  |  |  | 核心模块 | 不含自动计算和误差判断及提醒、不对接第三方系统数据接口
| 消息短信发送：误差超出允许范围提醒 |  | 2
| 检验报告查询 |  | 8
统计报表导出 | 单个检验项目所有企业的数据统计和图表 |  | 5 |  |  | 检验报告 管理 |  | 合同外只含统计
| 单个检验项目企业历次数据统计和图表 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
| 消息短信发送：生产企业产品质量发生偏离趋势提醒 |  | 2
| 全省水泥产品类别和规格型号统计图表 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
| 企业所在地统计图表 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
| 全省平均值统计 |  | 4 |  |  |  |  | 合同外只含统计
消息提醒 | 消息短信发送：送检水泥对比样品提醒 |  | 2 |  |  | 检验报告 管理
| 消息查询 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 消息标记为已读 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
分析报告共享 | 分析报告上传 |  | 0 |  |  | 用户管理 |  | 合同外
| 分析报告查询 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 分析报告删除 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 分析报告下载 |  | 0 |  |  |  |  | 合同外
| 工作量小计（单位是工时） | 0 | 116 | 8
| 费用合计（单位：元） | 34560
说明：
“同一个容器中” 指的是docker容器，因为这几个服务的关联性比较强，所以在一起，其他是独立的服务。参见： http://www.alauda.cn | [5 empty] | 可以看下这个 http://www.alauda.cn 了解微服务的 docker
费用计算依据：模块开发每工时150元，其他工作每工时300元。
工时预计是按比较理想的模式设计的，成本在合理区间偏高一点。