## Sheet1
阶段策划与用例：（单位是工时） |  | 8 | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/stage1/
领域分析：（单位是工时） |  | 8 | https://cs.gugud.com/w/project/cement-test/ddd/
数据库设计：（单位是工时） |  | 8
软件整体测试：（单位是工时） |  | 8
各模块（用例）及工作量分配如下：
模块 | 子模块 | API设计开发 | PC界面 | 部署 | 技术要求 | 依赖性 | 建议
基础数据管理 | 检验项目基础表管理 | 4 | 0 |  |  | 无
| 产品类型表管理 | 4 | 0
| 产品类型_检验项目表管理 | 4 | 0
用户管理 | 用户注册 | 0 | 4 |  |  | 无
| 用户审批 | 0 | 1
| 用户查询 | 0 | 4
| 用户停用 | 0 | 1
| 用户启用 | 0 | 1
| 修改密码 | 0 | 1
| 密码重置 | 0 | 1
| 企业基础表管理 | 16 | 0
| 企业基础表查询 | 8 | 4
检验报告管理 | 新建检验报告 | 8 | 8 |  | 同一个 容器中 | 基础数据管理 用户管理
| 删除检验报告 | 2 | 2
| 修改检验报告 | 4 | 4
| 提交检验报告 | 1 | 1
| 完成检验报告 | 1 | 1
| 检验信息录入 | 48 | 40 |  |  |  | 核心模块
| 消息发送：误差超出允许范围提醒 | 2 | 0
| 检验报告查询 | 8 | 8
统计报表导出 | 单个检验项目所有企业的数据统计和图表 | 5 | 0 |  |  | 检验报告 管理
| 单个检验项目企业历次数据统计和图表 | 5 | 4
| 消息发送：生产企业产品质量发生偏离趋势提醒 | 2 | 0
| 全省水泥产品类别和规格型号统计图表 | 5 | 4
| 企业所在地统计图表 | 5 | 4
| 全省平均值统计 | 5 | 4
消息提醒 | 消息发送：送检水泥对比样品提醒 | 2 | 0 |  |  | 检验报告 管理
| 消息查询 | 4 | 0
| 消息标记为已读 | 1 | 0
分析报告共享 | 分析报告上传 | 8 | 0 |  |  | 用户管理
| 分析报告查询 | 4 | 0
| 分析报告删除 | 1 | 0
| 分析报告下载 | 4 | 0
| 工作量小计（单位是工时） | 161 | 97 | 8
| 费用合计（单位：元） | 25350
说明：
“同一个容器中” 指的是docker容器，因为这几个服务的关联性比较强，所以在一起，其他是独立的服务。参见： http://www.alauda.cn | [5 empty] | 可以看下这个 http://www.alauda.cn 了解微服务的 docker
费用计算依据：模块开发每工时150元，其他工作每工时300元。
工时预计是按比较理想的模式设计的，成本在合理区间偏高一点。